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Информация по результатам 


проведения аудита расходов на выполнение работ по ремонту фасада в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19».

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведено контрольное мероприятие  - аудит расходов на осуществление ремонтных работ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19», 

Предмет аудита: соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг на выполнение работ по ремонту фасада в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19».  

Срок проведения проверки: с 12.02.2026 по 02.03.2026.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки № 4 от 02.03.2026 года.
В ходе проведения проверки в МБДОУ «Детский сад № 19» установлено:

Проверкой установлено: 

1. Нарушение п. 3.1 Контракта № 20, работы выполнены с нарушением срока на 69 календарных дней.

2. Нарушение требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, нарушение п. 7.5 Контракта № 20, Заказчиком не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 21 205,24 рублей.

3. В нарушение договор п. 3.1 договора № 45-БВ 03.07.025 оказанные услуги приняты ранее установленной даты.
4. Нарушение срока оплаты выполненных работ (окончательный расчет) в сумме 368 734,41 рублей с   нарушением срока оплаты на 23 календарных дня. 

5. Нарушение срока, предусмотренного п. 3.1 Контракта № 21, работы выполнены с нарушением срока на 58 календарных дней.

6. Нарушение требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, нарушение п. 7.5 Контракта № 21 Заказчиком не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме в сумме 18 513,64 рублей.

7. Нарушение срока, предусмотренного п. 3.1 Контракта № 22, работы выполнены с нарушением срока на 55 календарных дней.

8. Нарушение требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, нарушение п. 7.5 Контракта № 22 Заказчиком не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 18 478,19 рублей.

9. Нарушение срока, предусмотренного п. 3.1 Контракта № 23, работы выполнены с нарушением срока на 146 календарных дней.

10.  Нарушение требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, нарушение п. 7.5 Контракта № 23 Заказчиком не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 43 332,21 рублей.

11.  Нарушение п. 3.1 договора № 46-БВ 03.07.025 года оказанные услуги       приняты ранее установленной даты.

12.  Нарушение срока, предусмотренного п. 3.1 Контракта № 24, работы выполнены с нарушением срока на 56 календарных дней.

13.  Нарушение требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, нарушение п. 7.5 Контракта № 24 Заказчиком не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 10 596,71 рублей.

14.  Нарушение пп.2 п.2 ст.9 ФЗ № 402-ФЗ, дополнительные соглашения к Контрактам составлены с нарушением установленных для их оформления требований: не указаны, даты их составления.
По результатам проверки в адрес руководителя учреждения вынесено Представление № 3 от 02.03.2026.
