[bookmark: _GoBack]Информация о проведении аудита расходов на осуществление ремонтных работ кабинетов и туалетных комнат 2 и 3 этажа в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8»
В период с 26.01.2026 по 26.02.2026 контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
Для  выполнение работ по ремонту кабинетов и туалетных комнат 2-3 этажей МБОУ «СОШ №8» заключен контракт № 0166300020625000089 от 14.08.2025 МБОУ «СОШ №8» с ООО «Феникс» на сумму 3 370 126,89 рубля. 
Результаты выполненных работ в рамках Контракта приняты МБОУ «СОШ №8» 06.10.2025 по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на общую сумму 2 864 583,99 рубля
В ходе проверки установлено следующее:
1.В нарушение п.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ООО «Феникс» произведено изменение существенных условий заключенного Контракта:
- по установке оконных блоков из ПВХ профиля вместо предусмотренных трехстворчатых, установлены двухстворчатые;
- по проведению электромонтажных работ не произведена замена 9 выключателей в кабинетах и санузлах на 2 этаже.
2. Выполнение работ ООО «Феникс» в сумме 2 864 583,99 рубля с нарушением срока, установленного п.3.1 Контракта, на 36 календарных дней.
        3. В результате несданного металлолома Учреждением упущен доход в сумме 6 490,56 рубля.
4. В экспертном заключении отсутствует информация о нарушении условий Контракта в части срока выполнения работ Подрядчиком по Объекту. 
5.Оплата выполненных работ в сумме 2 864 583,99 рубля с нарушением срока, установленного п.2,3 Контракта (5 рабочих дней).

